## Sheet1
Planificarea implementarii - Cooking Crisis
Legenda ID-uri: M (main/management), DB (database), BK (backend), FR (Frontend)
ID | Denumire | Asignat | Sprint | Timp | Mentiuni
M-0 | Creare schelet proiect | Toti | 1 | 1h | Done
M-1 | Instalare schelet si frameworkuri | Toti | 1 | 1h
M-2 | Testare concept | Grama Nicolae | 1 | 1h | Done - creat un proiect simplu care foloseasca toate componentele folosite de "Cooking Crisis"
DB-0 | Creare baza de date utilizatori | Vitoga Patrick | 1 | 1h
M-3 | Testarea si alegerea tipurilor de API pentru diferite componente (REST, GraphQL) | Toti | 1 | 1h | Decizia trebuie luata pentru a se putea implementa API-urile din backend
BK-0 | Legare baza de date | Vitoga Patrick | 1 | 1h
BK-1 | Creare API pentru accesare si management conturi | Chifan Cristian | 1 | 6h | Vezi TS-1
FR-0 | Creare "Landing Page" | Grama Nicolae | 1 | 3h
FR-1 | Creare pagini de Sign In/Sign Up | Chifan Cristian | 1 | 2h
FR-2 | Creare pagina meniu principal | Vitoga Patrick | 1 | 2h
DB-1 | Creare baza de date leaderboards | Vitoga Patrick | 2 | 1h
BK-2 | Implementare sistem ELO | Grama Nicolae | 2 | 3h
BK-3 | Implementare sistem de creare de meciuri | Grama Nicolae | 2 | 3h
FR-3 | Creare componente meniuri | Toti | 2 | 8h
FR-4 | Creare pagina "Leaderboard" | Chifan Cristian | 2 | 3h
FR-5 | Creare pagina "Informatii cont" | Vitoga Patrick | 2 | 3h
FR-6 | Creare pagina "Play game" | Grama Nicolae | 2 | 3h
FR-7 | Creare asseturi joc | Toti | 2 | 8h
FR-8 | Implementare logica de baza joc si pagina in care se desfasoara meciul | Toti | 2 | 4h
BK-4 | Implementare logica de baza joc | Chifan Cristian | 2 | 4h
M-4 | Implementare CI | Grama Nicolae | 2 | 1h
FR-9 | Adaugare functionalitati extra joc | Toti | 3 | 6h | Implementare chat (si salvarea acestuia in istoric)
DB-2 | Creare baze de date "istoric de meciuri" | Vitoga Patrick | 3 | 1h
DB-3 | Salvarea listei de prieteni | Vitoga Patrick | 3 | 1h
BK-4 | Finalizare API-uri | Grama Nicolae | 3 | 4h
FR-10 | Implementare frontend admin | Chifan Cristian | 3 | 6h
M-5 | Testare functionare sistem + scalabilitate | Toti | 3 | 4h | Se poate incerca implementarea unei solutii de containerizare (Docker) pentru scalabilitate
M-6 | Deploymentul final | Toti | 3 | 1h | Lansare aplicatie